MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

| Proceso: |  | Supervisión |  | Identificación: | PR-MSL-DMP-D-US-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento: |  | Supervisión Proyectos por Contrato |  | Versión: | 1 |
| Dirección |  |  | Departamento | Unidad |  |
| Municipal de Planificación |  |  |  | Supervisión |  |
|  | Nombre Completo |  |  | Firma | Fecha de Elaboración |
| Elaborado por: | Javier Anibal Segura Alfaro |  |  |  | 03 de septiembre de 2025 |
| Puesto: | Supervisor de Obras |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de Revisado |
| Revisado por: | María Isabel Santos López |  |  |  |  |
| Puesto: | Directora Municipal de Planificación |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de Aprobación |
| Aprobado por: | Lic. Yener Plaza |  |  |  |  |
| Puesto: | Alcalde Municipal |  |  |  |  |

Objetivo

Describir los procesos de supervisión de proyectos por contrato, documentación y aprobaciones Municipales y de CODEDE cumpliendo con lo establecido en las Leyes, Reglamentos, Acuerdos Municipales vigentes respecto a la materia.

Marco Legal

- Constitución Política de la República de Guatemala

- Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016

- Código Municipal, Decreto 12-2012

- Código de Trabajo, Decreto 1441

- Ley de Servicio Civil Municipal, Decreto 1-87

- Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002

- Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos

- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,

- Normas de Control Interno de la Contraloría General de Cuentas

- Reglamento Interno de Personal Municipal de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez

- Manual de Funciones, Organización y Puestos de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez

- Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez

Normas de Aplicación Interna

Usuarios

- Personal de la Dirección Municipal de Planificación

Requisitos

- Ser Ciudadano Guatemalteco y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y no encontrarse inhabilitado o con impedimentos de conformidad con la ley.

- Nombramiento para ejercer el puesto de Supervisor de Obras Municipales.

- Cumplir con los requisitos que establece el Reglamento Interno de Personal Municipal de la municipalidad de San Lucas Sacatepéquez.

- Cumplir con lo establecido en la Ley de Probidad

Narrativa

| No. | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitar el cronograma físico y financiero del 20% y 100% para su aprobación a contratista | Supervisor Municipal |
| 2 | Presentar solicitud de cronograma físico y financiero del 20% y 100% para su aprobación. | Contratista |
| 3 | Redactar oficio para aprobación y pago de anticipo del 20% al contratista para comienzo de los trabajos a ejecutar. | Supervisor Municipal |
| 4 | Enviar solicitud de pago del 20% de anticipo a Alcaldía Municipal | Supervisor Municipal |
| 5 | Aprobar solicitud de pago del 20% de anticipo a Alcaldía Municipal | Alcaldía Municipal |
| 6 | Solicitar pago para habilitación de bitácora electrónica de la CGC a través de oficio a DAFIM. Datos para habilitar la bitácora: Colegiado activo de supervisor municipal, datos personales, datos de la empresa contratista junto con su NIT, datos del superintendente de obra del contratista junto con su colegiado activo. | Encargada de compras |
| 7 | Habilitar bitácora electrónica de la CGC del proyecto a construir con la boleta de pago del banco | Supervisor Municipal |
| 8 | Redactar Acta de Inicio de obra del proyecto a construir | Supervisor Municipal |
| 9 | Firmar Acta de Inicio de obra por parte del Supervisor de obras municipales, el DMP, el representante legal de la empresa o dueño y el superintendente del proyecto por parte de la empresa contratista. | Supervisor Municipal, DMP, Representante legal de la empresa, superintendente de empresa contratista |
| 10 | Supervisar semanalmente los proyectos de construcción de la DMP | Supervisor Municipal |
| 11 | Elaborar informes de supervisión de obras para subirlos a bitácora electrónica de la CGC. | Supervisor Municipal |
| 12 | Enviar a supervisión municipal solicitud de pago de estimación de trabajos, debe incluir: - Sabana de estimación de los trabajos por renglones que reflejen las cantidades trabajadas en el período de tiempo solicitado y el monto de estas. - Elaboración de informe fotográfico por renglones de pago para Alcaldía/Concejo Municipal por lo menos una vez al mes. - Adjuntar certificaciones de estudios y de calidad de los materiales utilizados a la fecha de presentación de la estimación. |  |
| 13 | Elaborar y enviar estimación de trabajos ejecutados en el período de construcción | Supervisor Municipal |
| 14 | Redactar oficio por parte de Secretaría Municipal de la estimación de trabajos ejecutados y envío a la Dirección Municipal de Planificación | Secretaría Municipal |
| 15 | Adjuntar los siguientes documentos para pago de estimaciones al contratista y enviarlos a DAFIM a través de un oficio: - Factura con timbres - Solicitud de CDF - Aprobación de pago por Alcaldía Municipal/Concejo Municipal - Informe del Supervisor - Solicitud de pago de la empresa contratista - Sabana de Estimación - Informe fotográfico - Documentación Técnica - Fotocopia de acta de inicio. | Supervisor Municipal/Contratista |
| 16 | Solicitar pago de estimación de trabajos para CODEDE por parte del contratista a supervisión municipal, debe incluir: - Sabana de estimación de los trabajos por renglones que reflejen las cantidades trabajadas en el período de tiempo solicitado y el monto de estas. - Elaboración de informe fotográfico por renglones. - Adjuntar certificaciones de estudios y de calidad de los materiales utilizados a la fecha de presentación de la estimación. | Contratista |
| 17 | Supervisar cantidades de trabajo en los proyectos y aprobar | Supervisor Municipal |
| 18 | Elaborar estimaciones de trabajo por parte de supervisión municipal para CODEDE que incluye: - Hacer sabana de estimación de los trabajos por renglones que reflejen las cantidades trabajadas en el período de tiempo solicitado y el monto de estas. - Elaborar informe fotográfico por renglones. | Supervisor Municipal |
| 19 | Enviar la siguiente documentación para pago No.1 de estimaciones de trabajo de CODEDE a la Unidad Contratante: - Solicitud de pago por parte de la Unidad Ejecutora con la firma del Representante de la misma. - Formulario oficial 7-B de la Unidad Ejecutora - Comprobante de transferencia que ampare el desembolso anterior a la Unidad Ejecutora. - Constancia de apertura de la cuenta escritural, firmada y sellada por DAFIM. - Fotocopia de Voucher que ampara el pago anterior de la Unidad Ejecutora. - Certificación del acta del Consejo Municipal en el que se manifiesten que se realizó el proceso de cotización o licitación de conformidad con la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuyo expediente se encuentra en los archivos municipales. - Fotocopia del contrato administrativo de obra con legalización de firmas ante Notario, en el que aparezca incluida la cláusula de compromiso de del contratista de cumplir con colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital. - Certificación del acta de aprobación del contrato por parte del Consejo Municipal. - Constancia de envío de la Municipalidad a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas. - Cronograma de inversión del primer desembolso (presentada por el contratista). - Aprobación del cronograma de inversión del anticipo por parte de DMP y/o Supervisor de Obras a través de oficio dirigido al presidente CODEDE. - Fotocopia de los seguros de caución (fianzas) a favor de la Municipalidad: - De cumplimiento por un valor del diez (10%) al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato (Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 55 de su Reglamento). - De anticipo. (100%) del valor total del anticipo (Artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 51 de su Reglamento). - Certificación de Acta de inicio de obra. - Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el Supervisor Municipal, por medio de su informe pormenorizado, el cual deberá contar con el aval del alcalde Municipal, incorporando fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto u obra. - Impresión de los registros ingresados en la bitácora electrónica durante el período de ejecución del proyecto, con la firma y sello del supervisor de la Unidad Ejecutora o firma y sello del director de la DMP. - Informe de avance físico de la Unidad Ejecutora, el cual deberá contar con el aval del Representante Legal de la misma, con fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto. - Fotografías a color donde se evidencie la instalación del rótulo de identificación del proyecto y obra. - Constancia de colegiado activo del profesional que intervendrá en la ejecución o supervisión de la obra o proyecto de la empresa contratista | Supervisor Municipal |
| 20 | Enviar la siguiente documentación para pago No.2 de estimaciones de trabajo de CODEDE a la Unidad Contratante: - Solicitud de pago por parte de la Unidad Ejecutora con la firma del Representante de la misma. - Formulario oficial 7-B de la Unidad Ejecutora - Fotocopia de Voucher que ampara el pago anterior de la Unidad Ejecutora. - Certificación del Boletín de Caja del movimiento diario por cuenta corriente, de la cuenta escritural específica del proyecto por cada uno de los desembolsos, firmada y sellada por DAFIM. - Fotocopia de la factura emitida por la Empresa Constructora del desembolso anterior. - Estimación de trabajo ejecutado por el contratista, y aceptado por el Supervisor Municipal, por medio de su informe técnico, el cual deberá contar con el aval del Alcalde Municipal, incorporando fotografías a color que reflejan el avance físico del proyecto u obra. - Impresión de los registros ingresados en la bitácora electrónica durante el período de ejecución del proyecto, con la firma y sello del supervisor de la Unidad Ejecutora y/o firma y sello del Director de la DMP. - Informe de avance físico de la Unidad Ejecutora, el cual deberá contar con el aval del Representante Legal de la misma, con fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto. - Informes de avance físico del Supervisor del CODEDE, con fotografías a color que reflejen el estado actual del proyecto. - Documentación regularizada y legalizada por medio de adenda al convenio (Documentos de Cambio y Ampliación de Tiempo). | Supervisor Municipal |
| 21 | Realizar ordenes de Cambio, esto incluye: - Hacer sabana de estimación de los trabajos sujetos a orden de cambio, decrementos, trabajos suplementarios o trabajos extras, tanto por la supervisión de la municipalidad y el contratista. - Aprobación de la orden de cambio por parte del Concejo Municipal, hacer la adenda al contrato plasmándola en acta y subir los documentos al sistema de bitácora electrónica de la CGC. | Contratista/Supervisor Municipal |
| 22 | Finalización de proyecto de construcción: una vez finalizado los trabajos de construcción, contratista envía carta de finalización de los trabajos contratados | Contratista |
| 23 | Presentar fianzas de conservación de obra y de saldos deudores. | Contratista |
| 24 | Realizar informe técnico del estado de la obra en cuanto a cantidades y calidades una vez finalizados los trabajos de ejecución de obra. Calcular los decrementos, trabajos suplementarios y trabajos extras si hubiera. Hacer ver las reparaciones que se tengan que hacer si hubiera. Esta visita hacerla en los 15 días hábiles siguientes. | Supervisor/Contratista |
| 25 | Hacer reparaciones, el contratista debe informar de ello y hacerlas saber a la unidad de supervisión. | Contratista |
| 26 | Verificar los trabajos de reparación, si están a satisfacción rendir informe pormenorizado para aprobación del Consejo Municipal. | Supervisor Municipal |
| 27 | Aprobar Informe Pormenorizado de Supervisión Municipal Obras | Concejo Municipal |
| 28 | Convocar a junta de recepción y liquidación una vez aprobado el informe pormenorizado | Concejo Municipal |
| 29 | Nombrar a la Junta de Recepción y Liquidación | Concejo Municipal |
| 30 | Verificar cantidades de trabajo, calidad y tiempo de la obra, con base a informe pormenorizado | Junta de Recepción y Liquidación |
| 31 | Aprobar los trabajos si cumplen a satisfacción con la calidad y cantidad y suscribir Acta de Recepción y Liquidación | Junta de Recepción y Liquidación |
| 32 | Desaprobar los trabajos de construcción de la obra, si no están a satisfacción, hacer constar en acta los decrementos, trabajos extras, corrección que se debe efectuar el contratista, además del tiempo para realizar estos trabajos, en el plazo contractual o adicional. | Junta de Recepción y Liquidación/Contratista |
| 33 | Dar aviso por parte del delegado residente de que los trabajos están a satisfacción | Contratista |
| 34 | Efectuar nueva inspección de los trabajos, suscribiendo acta correspondiente | Junta de Recepción y Liquidación |
| 35 | Redactar acta de recepción definitiva de la obra | Junta de Recepción y Liquidación |
| 36 | Velar por la conservación de la obra, a partir de esta acta definitiva que se redacte | Contratista |
| 37 | Elaborar planos finales del proyecto al contratista para su archivo | Contratista |
| 38 | Aprobar informe de junta de Recepción y Liquidación del proyecto construido | Concejo Municipal |
| 39 | Redactar Acta de Recepción y Liquidación | Dirección Jurídica |
| 40 | Subir a bitácora electrónica de la CGC fianzas de conservación de obra, fianza de saldos deudores, actas de Recepción y Liquidación y finalización del proyecto | Supervisor Municipal. |

Diagrama

Tabla de Anexos

| No. | Anexo |
| --- | --- |
|  | No aplica |