## Hoja1
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y EN PLANIFICACIÓN 2026
| NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO | UBICACIÓN | COSTO DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN (semanas) | BENEFICIARIOS (personas) | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | RENGLON DEL RESPONSABLE
1 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EJECUCIÓN | CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 3547036 | 21 | 0 | 1318 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
2 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION EBEN EZER ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EJECUCIÓN | LOTIFICACION EBEN EZER ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 330289 | 21 | 0 | 250 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
3 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EJECUCIÓN | SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 3500000 | 12 | 0 | 1500 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
4 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON REFORMA FINAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EJECUCIÓN | CANTON REFORMA FINAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 896118 | 21 | 0 | 500 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
5 | MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA LOS PINOS Y LAS MARGARITAS BOSQUES DE SAN LUCAS ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EJECUCIÓN | BOSQUES DE SAN LUCAS ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 800000 | 11 | 0 | 425 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
6 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EJECUCIÓN | ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 900000 | 11 | 0 | 500 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
7 | MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE FINAL Y 1RA AVENIDA JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EJECUCIÓN | JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 500000 | 11 | 0 | 350 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
8 | MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA FINAL Y 2DA CALLE JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EJECUCIÓN | JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 400000 | 11 | 0 | 350 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
9 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 3RA AVENIDA LOTIFICACIÓN MIRALBOSQUE DE MARIA JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACIÓN | 3RA AVENIDA LOTIFICACIÓN MIRALBOSQUE DE MARIA JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ | 1662236 | 21 | 20 | 54 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
10 | CONSTRUCCIÓN PASARELA EN KM 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ | EN PLANIFICACIÓN | KM 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ | 899099.56 | 29 | 40 | 300 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
11 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE Y 2DA CALLE CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACIÓN | 3RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE Y 2DA CALLE CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1250000 | 29 | 12 | 1000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
12 | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA PARA FUTBOL CASERÍO SAN JOSÉ ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ | EN PLANIFICACIÓN | CASERÍO SAN JOSÉ ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ |  | 29 | 2500 | 2500 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
13 | CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CASERÍO CHICAMEN SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ. | AVAL MINISTERIO DE AMBIENTE | 6ta. AVENIDA, LOTE 1, LOTIFICACIÓN LOS PINOS III, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ | 1005609 | 29 | 40 | 2500 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
14 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CANTÓN CHITUC ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | GUATECOMPRAS | CANTÓN CHITUC ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2373384 | 21 | 28 | 380 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
15 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | GUATECOMPRAS | ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ | 6424670 | 21 | 36 | 320 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
16 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS SICAJAU, ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | GUATECOMPRAS | CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS SICAJAU, ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2340672 | 21 | 20 | 1200 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
17 | MEJORAMIENTO CALLE EL MORA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | GUATECOMPRAS | KM 29.5 CARRETERA INTERAMERICANA, PLAN EL MORA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 895000 | 21 | 20 | 1200 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
18 | MEJORAMIENTO CALLE CURVA SECTOR SACURUN VIA ALTERNA HACIA ALDEA CHOACORRAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | GUATECOMPRAS | SECTOR SACURUN VIA ALTERNA HACIA ALDEA CHOACORRAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ | 1190160 | 21 | 12 | 500 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
19 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA AVENIDA NORTE LOTIFICACION LOS PINOS I ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | GUATECOMPRAS | 6TA AVENIDA NORTE LOTIFICACIÓN LOS PINOS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ | 1500000 | 21 | 16 | 75 | CODEDE | ARQ. MARIA ISABEL SANTOS LÓPEZ | RENGLON 011
ARQ. MARÍA ISABEL SANTOS LÓPEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN